## Backlog
StoryId | Epic | Referenced ReqIds | Story | Priority | Estimation in Story points | Committed (1=true, 0=false) | Total committed points
1 | Authentification | JBG-006 | Ca si un user al aplicatiei asi vreau sa am posibilitatea sa ma loghez cu usernamul meu folosind o parola. | 1 | 2 | 1 | 2
2 | User and permission management | JBG-001 | Ca si un user al aplicatiei care are dreptul de PERMISSION_MANAGEMENT doresc sa am posibilitatea sa adaug 1..N drepturi la un rol. | 1 | 8 | 1 | 8
3 | User and permission management | JBG-002 | Ca si un user al aplicatiei care are dreptul de PERMISSION_MANAGEMENT doresc sa am posibilitatea sa revoc 1..N drepturi de la un rol. | 1 | 3 | 1 | 3
4 | User and permission management | JBG-003 | Ca si un user al aplicatiei care are dreptul de USER_MANAGEMENT asi dori sa adaug usere noi in aplicatie folosind urmatoarele attributele si validarile specificate in JBG-003. | 1 | 5 | 1 | 5
5 | Authentification | JBG-006 | Ca si un user al aplicatiei asi vreau sa am posibilitatea sa ma deloghez din aplicatie. | 1 | 5 | 1 | 5
6 | Internationalization | JBG-016 | Ca si un user al aplicatiei asi vreau sa am posibilitatea sa schimb limba in care se afiseaza continutul aplicatiei avand posibilitatea sa aleg intre Romana si Engleza. | 2 | 5 | 1 | 5
7 | Notifications | JBG-003 | Ca un user nou al aplicatiei asi dori sa primesc o notificare de tip WELCOME_NEW_USER. | 3 | 3 | 1 | 3
8 | User and permission management | JBG-003, JBG-004 | Ca un user al aplicatiei care are dreptul de USER_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa editez datele unui user in afara de username folosind validarile de la JBG-003. | 1 | 3 | 1 | 3
9 | Notifications | JBG-004 | Ca si un user al aplicatiei al carui date au fost editate asi dori sa primesc o notificare de tip USER_UPDATED. Daca eu am fost cel care a modificat datele altui user asi dori sa primesc o notifiare de tip USER_UPDATED. | 3 | 5 | 1 | 5
10 | User and permission management | JBG-003, JBG-004 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de USER_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa activez un user. | 1 | 2 | 1 | 2
11 | User and permission management | JBG-005 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de USER_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa dezactivez un user daca nu are taskuri neterminate. | 1 | 3 | 1 | 3
12 | Notifications | JBG-005 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de USER_MANAGEMENT asi dori sa priesc o notificare de tip USER_DELETED in cazul in care un anumit user a fost sters. | 3 | 5 | 1 | 5
13 | Notifications | JBG-014 | Ca un user al aplicatiei asi dori sa vizualizez notificarile care imi sunt adresate. | 2 | 5 | 1 | 5
14 | Notifications | JBG-015 | Asi dori sa am un sistem care sterge automat notificarile mai vechi de 30 de zile. | 4 | 5 | 1 | 5
15 | Bug management | JBG-007 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa vizualizez lista Bugurilor din aplicatie intr-o tabela folosind filtre bazate pe atributele Bugului. In cazul in care aleg un Bug din tabela asi dori sa pot vizualiza datele intr-un popup sau o pagina separata. | 1 | 13 | 1 | 13
16 | Bug management | JBG-007 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa sortez / filtrez elementele din tabela care afiseaza Bugurile. | 1 | 3 | 1 | 3
17 | Bug management | JBG-007 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa vizualizez doar 25 de Buguri intr-o pagina. | 1 | 3 | 1 | 3
18 | Bug management | JBG-008 | Ca un user al aplicatiei avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a exporta lista Bugurilor afisate intr-un fisier Excel. | 2 | 5 | 1 | 5
19 | Bug management | JBG-009 | Ca un utilizator al aplicatiei, avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa adaug un bug nou conform descriselor in JBG-009. | 1 | 3 | 1 | 3
20 | Notifications | JBG-009 | Ca un utilizator al aplicatiei, avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa primesc o notificare de tip BUG_UPDATED in cauzul in care un bug adaugat de mine sau assignat la mine a fost actualizat. | 2 | 5 | 1 | 5
21 | Bug management | JBG-010 | Ca un utilizator al aplicatiei, avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a edita atributele unui bug conform JBG-010 | 1 | 3 | 1 | 3
22 | Bug management | JBG-011 | Ca un utilizator al aplicatiei avand dreptul de BUG_CLOSE asi dori sa am posibilitatea sa inchid un bug (sa modific statusul la closed). Acest lucru este valabil doar pentru Bugurile care au statusul fixed. | 1 | 3 | 1 | 3
23 | Notifications | JBG-011 | Ca un utilizator al aplicatieri, avand dreptul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa primesc o notificare de BUG_CLOSED in cazul in care un Bug creat de mine sau assignat la mine a fost inchis. | 2 | 5 | 1 | 5
24 | Bug management | JBG-012 | Ca un utilizator al aplicatiei avand dreptul de BUG_MANAGEMENT`/BUG_CLOSE asi dori sa am posibilitatea sa modific statusul unui Bug conform diagramei din capitolul 3.6.6. | 1 | 3 | 1 | 3
25 | Notifications | JBG-012 | Ca un utilizator al aplicatiei avand dreptul de BUG_CLOSE asi dori sa primesc o notificare de tip BUG_STATUS_UPDATED in cazul in care la un Bug creat de mine sau asignat de mine s-a modificat statusul. | 2 | 5 | 1 | 5
26 | Exports | JBG-013 | Ca un utilizator al aplicatiei avand dreptul de BUG_EXPORT_PDF asi dori sa am posibilitatea de a exporta un BUG intr-un fisier PDF. | 2 | 3 | 1 | 3
27 | Reports | OPTIONAL | Ca un utilizator al aplicatiei avand rolul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a vizualiza o statistica legat de statusul bugurilor. De exemplu cate buguri au actual statusul open, closed, etc. | 5 | 8 | 0 | 0
28 | Reports | OPTIONAL | Ca un utilizator al aplicatiei avand rolul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a vizualiza un raport despre activitatea utilizatorilor, de exemplu numarul de buguri fixate de catre un utilizator. | 5 | 8 | 0 | 0
29 | Reports | OPTIONAL | Ca un utilizator al aplicatiei avand rolul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a vizualiza un raport despre numarul de buguri create si respinse. | 5 | 8 | 0 | 0
30 | History | OPTIONAL | Ca un utilizator al aplicatiei avand rolul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea de a vizualiza istoricul schimbarilor pentru un Bug conform celor descrise in capitolul 3.10 | 6 | 13 | 0 | 0
31 | Bug management | OPTIONAL | Ca un utilizator al aplicatiei avand rolul de BUG_MANAGEMENT asi dori sa am posibilitatea sa fac asociere intre dou buguri marcand relatia ca: is duplicated by, is blocked by, depends by, related to. | 5 | 8 | 0 | 0
32 | Entities | MUST DO | Crearea entitatilor nefacute | 0 | 13 | 1 | 13
33 |  | MUST DO | testare optimizare date test | 0 | 21 | 1 | 21
TOTAL |  |  |  |  | 192 | 28 | 147

## Capacity
Team member | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | Total in h | 1 SP = | 2
TM1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 68 |  | 34
TM2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 68 |  | 34
TM3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 68 |  | 34
TM4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 76 |  | 38
TM5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 76 |  | 38
TM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL CAPACITY in h | [10 empty] | 356 | TOTAL STORY POINTS | 178
1